## Sheet1
項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 担当者 | 達成度 | 備考
1 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | header.jsp | ヘッダー用jsp | 佐久間
2 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | footer.jsp | フッター用jsp | 佐久間
3 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面jsp | 佐久間
4 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | regist_user.jsp | ユーザ新規登録画面jsp | 佐久間
5 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | menu.jsp | メニュー画面jsp | 小坂 | 100%
6 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | bbs.jsp | 掲示板画面jsp | チーム１()
7 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | bbs_newthread.jsp | 掲示板_新規スレッド作成画面jsp | チーム１()
8 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | bbs_thread.jsp | 掲示板_各スレッド画面jsp | チーム１()
9 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | understand.jsp | 理解度報告画面jsp | チーム１(小坂) | 40%
10 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | us_result.jsp | 理解度報告_結果画面jsp | チーム１(吉田)
11 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | user_setting.jsp | ユーザ設定画面jsp | 吉田
12 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | certification.jsp | My資格画面jsp | 川上
13 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | matching1.jsp | マッチング画面1jsp | チーム２()
14 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | matching2.jsp | マッチング画面2jsp | チーム２()
15 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | matching3.jsp | マッチング画面3jsp | チーム２()
16 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | certification_list.jsp | 資格一覧画面jsp | 竹田
17 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | schedule.jsp | 試験日程選択画面jsp | 清水
18 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | target.jsp | 目標設定画面jsp | チーム２()
19 | [6 empty] | 予備欄
20 | java | servlet | LoginServlet.java | ログイン画面Servlet | 佐久間
21 | java | servlet | RegistUserServlet.java | 新規会員登録Servlet | 佐久間
22 | java | servlet | MenuServlet.java | メニュー画面Servlet | 小坂 | 100%
23 | java | servlet | BbsServlet.java | 掲示板画面Servlet | チーム１()
24 | java | servlet | BbsThreadServlet.java | 掲示板スレッドServlet | チーム１()
25 | java | servlet | BbsNewServlet.java | 新規掲示板作成Servlet | チーム１()
26 | java | servlet | BbsNewCommentServlet.java | 新しいコメントをDAOに登録してjspで表示するServlet | チーム１()
27 | java | servlet | UnderstandServlet.java | 理解度報告Servlet | チーム１(小坂) | 40%
28 | java | servlet | UnderstandResultServlet.java | 理解度報告_結果Servlet | チーム１(吉田)
29 | java | servlet | UserSettingServlet.java | ユーザ設定Servlet | 吉田
30 | java | servlet | CertificationServlet.java | My資格Servlet | 川上
31 | java | servlet | MatchingServlet.java | マッチングServlet | チーム２()
32 | java | servlet | Matching2Servlet.java | マッチング2Servlet | チーム２()
33 | java | servlet | CertificationListServlet.java | 資格一覧Servlet | 竹田
34 | java | servlet | ScheduleServlet.java | 試験日程選択Servlet | 清水
35 | java | servlet | TargetServlet.java | 目標設定画面Servlet | チーム２()
36 | [6 empty] | 予備欄
37 | java | dao | UsersDAO.java | usersテーブルのDAO | 佐久間
38 | java | dao | ThreadsDAO.java | 掲示板スレッド自体のDAO | チーム１()
39 | java | dao | CommentsDAO.java | 掲示板スレッドコメントのDAO | チーム１()
40 | java | dao | My_certificationsDAO.java | My資格のDAO | 川上
41 | java | dao | Test_daysDAO.java | 資格日程のDAO | 清水
42 | java | dao | CertificationsDAO.java | 資格のDAO | 竹田
43 | java | dao | ItemsDAO.java | 資格の項目DAO | 佐久間
44 | java | dao | TargetsDAO.java | 目標DAO | 小坂 | 100%
45 | java | dao | Target_understandsDAO.java | 目標理解度DAO | 小坂 | 100%
46 | java | dao | Today_targetsDAO.java | 本日の目標DAO | 小坂 | 80%
47 | java | dao | ChartsDAO.java | マッチングの質問DAO
48 | [6 empty] | 予備欄
49 | java | model | Users.java | ユーザ情報のJavabeans | 佐久間
50 | java | model | LoginUser.java | ログイン中のユーザのJavabeans | 佐久間
51 | java | model | Threads.java | 掲示板スレッドのJavabeans | チーム１()
52 | java | model | Comments.java | 掲示板コメントのJavabeans | チーム１()
53 | java | model | My_certifications.java | My資格のJavabeans | 川上
54 | java | model | Test_days.java | 資格試験日程のJavabeans | 清水
55 | java | model | Certifications.java | 資格情報のJavabeans | 竹田
56 | java | model | Items.java | 項目のJavabeans | 佐久間
57 | java | model | Targets.java | 目標のJavabeans | 小坂 | 100%
58 | java | model | Target_understands.java | 目標理解度のJavabeans | 小坂 | 100%
59 | java | model | Today_targets.java | 本日の目標のJavabeans | 小坂 | 100%
60 | java | model | Menu_data.java | メニュー画面用Javabeans | 小坂 | 100%
61 | java | model | Result.java | 実行結果格納用Javabeans | 佐久間
62 | java | model | UserSetting.java | ユーザ設定画面用Javabeans | 吉田
63 | java | model | Understand.java | 理解度報告画面用Javabeans | 小坂 | 50%
64 | java | model | Charts.java | 質問内容のJavabeans
65 | [6 empty] | 予備欄
66 | css | WebContent/css | style.css | 共通css | 佐久間
67 | css | WebContent/css | login.css | ログイン画面css | 佐久間
68 | css | WebContent/css | regist_user.css | ユーザ新規登録画面css | 佐久間
69 | css | WebContent/css | menu.css | メニュー画面css | 小坂 | 5%
70 | css | WebContent/css | bbs.css | 掲示板画面css | チーム１()
71 | css | WebContent/css | bbs_newthread.css | 掲示板_新規スレッド作成画面css | チーム１()
72 | css | WebContent/css | bbs_thread.css | 掲示板_各スレッド画面css | チーム１()
73 | css | WebContent/css | understand.css | 理解度報告画面css | チーム２()
74 | css | WebContent/css | us_result.css | 理解度報告_結果画面css | チーム２()
75 | css | WebContent/css | user_setting.css | ユーザ設定画面css | 吉田
76 | css | WebContent/css | certification.css | My資格画面css | 川上
77 | css | WebContent/css | matching.css | マッチング画面css | チーム２()
78 | css | WebContent/css | certification_list.css | 資格一覧画面css | 竹田
79 | css | WebContent/css | schedule.css | 試験日程選択画面css | 清水
80 | css | WebContent/css | target.css | 目標設定画面css | チーム２()
81 | [6 empty] | 予備欄
82 | js | WebContent/javascript | login.js | ログイン画面js | 佐久間
83 | js | WebContent/javascript | regist_user.js | ユーザ新規登録画面js | 佐久間
84 | js | WebContent/javascript | menu.js | メニュー画面js | 小坂 | 100%
85 | js | WebContent/javascript | bbs.js | 掲示板画面js | チーム１()
86 | js | WebContent/javascript | bbs_newthread.js | 掲示板_新規スレッド作成画面jsp | チーム１()
87 | js | WebContent/javascript | bbs_thread.js | 掲示板_各スレッド画面jsp | チーム１()
88 | js | WebContent/javascript | understand.js | 理解度報告画面jsp | チーム１()
89 | js | WebContent/javascript | understand_result.js | 理解度報告_結果画面jsp | チーム１()
90 | js | WebContent/javascript | user_setting.js | ユーザ設定画面jsp | 吉田
91 | js | WebContent/javascript | certification.js | My資格画面jsp | 川上
92 | js | WebContent/javascript | matching.js | マッチング画面jsp | チーム２
93 | js | WebContent/javascript | certification_list.js | 資格一覧画面jsp | 竹田
94 | js | WebContent/javascript | schedule.js | 試験日程選択画面jsp | 清水
95 | js | WebContent/javascript | target.js | 目標設定画面jsp | チーム２()
96 | [6 empty] | 予備欄